## Tabelle1
|  | Wochentag |  |  | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon
Datum | time axis 2022-12-12 to 2023-03-13
Arbeitstag | time axis 2022-12-12 to 2023-03-13
| Nr. | Bezeichnung | Dauer | Vorgänger
| 1 | Lastenheft fertigschreiben | 10 | - | bar: 2022-12-12 to 2022-12-14; 2022-12-16 to 2022-12-22
| 2 | DLinear Code für Anwendung anpassen | 7 | - | bar: 2022-12-12 to 2022-12-14; 2022-12-16 to 2022-12-22
| 3 | Oberfläche über Plotly entwerfen, Programmstruktur damit umsetzen | 4 | 1.2 | bar: 2022-12-23; 2022-12-25 to 2022-12-27
| 4 | Qualitative Visualisierung der Oberfläche Codieren (Graphen, Configuration, Benchmarks) | 8 | 3 | bar: 2022-12-28 to 2023-01-04
| 5 | Dlinear an Oberfläche anbinden | 3 | 4 | bar: 2023-01-06 to 2023-01-08
| 6 | Testung des Programms | 3 | 5 | bar: 2023-01-09 to 2023-01-11
| 7 | Experimente zur Modellvorhersagegenauigkeit aufnehmen und Dokumentieren | 5 | 6 | bar: 2023-01-13 to 2023-01-17
| 8 | Programmdokumentation nach Lastenheft schreiben | 12 | 1.5 | bar: 2023-01-09 to 2023-01-11; 2023-01-13 to 2023-01-18; 2023-01-20 to 2023-01-25; 2023-02-04 to 2023-02-05
| 9 | Überarbetung beider Dokumentationsteile | 7 | 7.8 | bar: 2023-02-11 to 2023-03-01; 2023-03-03 to 2023-03-08; 2023-03-10
| 10 | Zweitüberarbeitung | 2 | 9
| 11 | Abgabe | 1 | 10 | bar: 2023-03-13
Belegte Tage
Wochenenden
gewöhnlicher Arbeitstag
Legende: |  | Ferien
| O | Abschlusstag eines Meilensteins
| X | Puffertage
| ~ | Puffertage für optionale Projektziele bzw. erstrangig zur Erfüllung der grundlegenden Anforderungen